## Slide 1
Proyecto
Acompañamiento al desarrollo del egresado
06

## Slide 2
Código del proyecto | PDI2028 – CEA - 06
Dependencia responsable del proyecto | Vicerrectoría Académica
Pilar de Gestión | Excelencia Académica para la Formación Integral
Programa | Gestión de Egresados
Procesos asociados (Sistema Integral de Gestión) | De apoyo - Egresados
 | Estratégico – Direccionamiento Institucional
 | Misionales – Investigación e Innovación
Factores de calidad institucional a los que apunta el proyecto | 2. Estudiantes
 | 4. Procesos académicos
 | 5. Visibilidad nacional e internacional
 | 11. Recursos de apoyo académico e infraestructura física
Otras instancias o dependencias participantes | Asociación de Egresados, Oficina de Planeación, Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión, Programas académicos, Oficina de Relaciones Internacionales, Gestión de comunicaciones y protocolo institucional
Programas a los cuales le aporta indirectamente el proyecto | Gestión de egresados
 | Gestión curricular
 | Internacionalización integral de la Universidad
 | Consolidación de la Extensión institucional con impacto en la sociedad y reconocimiento nacional e internacional
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los cuales le aporta el proyecto | 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
 | 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
 | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
 | 17. Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible
Información general del proyecto
06. Acompañamiento al desarrollo del egresado

## Slide 3
Débil contacto permanente con el egresado, para identificar la pertinencia de la formación que se está dando en la universidad, en pro del mejoramiento continuo; baja identificación de las necesidades de formación continua y posgraduada por parte del egresado; poco conocimiento de la situación laboral. Pocos insumos para los procesos de autoevaluación y acreditación institucional.
Problema Central | Causas directas | Causas Indirectas
Débiles relaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira con sus egresados | 1.Estrategias de comunicación poco efectivas | 1.1 Egresados incomunicados con la Universidad. 1.2 Pobre retroalimentación y participación de egresados y empleadores en procesos. 1.3 Programas académicos con poca o nula comunicación con sus egresados. 1.4 Falta de una estrategia de comunicación de programas con sus egresados.
 | 2. No hay suficientes y adecuados indicadores de impacto de los egresados por programa en su contribución en la sociedad y en la transformación del currículo | 2.1 Desconocimiento de la contribución de los egresados en la sociedad. 2.2 Poca transformación del currículo.
 | Efectos directos | Efectos indirectos
 | 1. El egresado no se siente miembro activo de la comunidad universitaria y está poco enterado y comunicado de lo que sucede en la Universidad. | 1.1 Desconocimiento de las necesidades del egresado. 1.2 Baja retroalimentación de los egresados a los programas académicos para el mejoramiento continuo. 1.3 Baja participación de los Egresados en diversos escenarios 1.4 Pérdida de oportunidades por parte de los egresados para crecimiento de la Universidad.
 | 2. Baja participación de los egresados en procesos académicos y representantes de egresados vinculados a la universidad sin experiencia en el medio externo. | 2.1 Pertinencia de la formación poco evaluada por egresados 2.2 Comunicación poco efectiva con los egresados. 2.3 Poco cambio en los currículos académicos 2.4 Desconocimiento de necesidades del sector empresarial externo.
 | 3. Se desconoce el impacto de los egresados en su contribución en la sociedad y en la transformación del currículo | 3.1 Egresados destacados sin reconocimiento institucional 3.2 Embajadores UTP en el medio desconocidos por parte de la Universidad.
Identificación del problema, necesidad u oportunidad
06. Acompañamiento al desarrollo del egresado

## Slide 4
El proyecto busca establecer vínculos con los egresados graduados de la Universidad y con empleadores, también realizar seguimiento sistemático al desempeño profesional de los egresados graduados de la institución. Así mismo fortalecer las acciones de la Política Institucional del Egresado y promover programas de acompañamiento y promoción al egresado por facultades en compañía de los representantes de egresados.
Involucrados
Unidades organizacionales: Asociación de Egresados, Oficina de Planeación, Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión, Programas académicos, Oficina de Relaciones Internacionales, Gestión de comunicaciones y protocolo institucional
Beneficiarios: Estudiantes de Pregrado de la Universidad. Egresados graduados de pregrado y posgrado de la Universidad. Empleadores, empresarios, jefes de recursos humanos. Dependencias que manejan cursos de extensión de la Universidad.
Entidades externas a la UTP: Empresas a nivel nacional e internacional. Empleadores y jefes de recursos humanos. Ministerio de Educación Nacional. Ministerio de Trabajo. Red de Graduados del Eje Cafetero y Norte del Valle.
Descripción del proyecto
06. Acompañamiento al desarrollo del egresado

## Slide 5
General
Fortalecer las relaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira con sus egresados, como parte activa de la comunidad universitaria.
Específicos
Generar más espacios y estrategias de difusión del proyecto Gestión de egresados en cada programa académico. Creación de estrategias inteligentes de comunicación entre la universidad, las facultades, los programas y la sociedad.
Generar indicadores de impacto e implementar estrategias para que los empleadores (empresarios, organizaciones sociales, instituciones etc.) reconozcan al egresado UTP.
Objetivos del proyecto
06. Acompañamiento al desarrollo del egresado

## Slide 6
Planes operativos
Plan operativo | Acciones
Gestión de egresados | Con este plan operativo se realizarán visitas a decanos y directores para trazar estrategias de actualización de datos a egresados por facultades, desarrollo de estrategias por facultad para actualizar datos y promover la autoevaluación, desarrollo de actividades académicas gratuitas para egresados y comunidad UTP- Pasa la Antorcha y desarrollo de eventos con empleadores. Igualmente se generarán informes con información de egresados y empleadores como soporte a los procesos de autoevaluación de programas académicos, y la articulación con oficinas, vicerrectorías y decanaturas para el reconocimiento del egresado.
Empleabilidad y emprendimiento | Se desarrollará un diagnóstico de las áreas internas que intervienen en el proceso, de los egresados y de las empresas (entrevistas). Análisis general del análisis y la competencia, planes de acción encaminados a facilitar el acceso al mercado laboral (Planeación estratégica), desarrollo de alianzas con empresas: empleadoras de egresados, generadoras de empleo y de beneficios. Igualmente, se realizarán acciones de manejo de Data y reportes para informes, acciones de contratación de plataforma para bolsa de empleo, capacitación a profesionales según requerimientos de empresas, y seguimiento a la estrategia y evaluación de la implementación.
06. Acompañamiento al desarrollo del egresado