## Slide 1
Proyecto
Gestión de la comunicación y promoción institucional
39
Nota: El portafolio de proyectos se construye de acuerdo con el horizonte de tiempo del período Rectoral (2020 -2023), por lo tanto, se proyectan las metas de los proyectos al año 2024 y una vez se cuente con el programa de gobierno 2024 - 2027 del Rector electo, se realizará el proceso de fortalecimiento del PDI y actualización/formulación de proyectos articulados al nuevo periodo Rectoral

## Slide 2
Información general del proyecto
Código del proyecto | PDI2028 – GSI - 39
Dependencia responsable del proyecto | Rectoría
Pilar de Gestión | Gestión y sostenibilidad institucional
Programa | Cultura de la Legalidad, la Transparencia, el Gobierno Corporativo y la Participación Ciudadana
Procesos asociados (Sistema Integral de Gestión) | Estratégico - Direccionamiento Institucional
 | De evaluación y seguimiento - Control y seguimiento institucional
 | De apoyo - Administración institucional
Factores de calidad institucional a los que apunta el proyecto | 7. Pertinencia e impacto social
 | 10. Organización, gestión y administración
Otras instancias o dependencias participantes | Grupos de valor de la institución (Recursos Informáticos y Educativos, Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información, Gestión del Talento Humano, Gestión de Documentos, Gestión de Calidad, Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario).
Programas a los cuales le aporta indirectamente el proyecto | Transversal a todos los programas
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los cuales le aporta el proyecto | 10.Reducir la desigualdad en y entre todos los países
 | 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
39. Gestión de la comunicación y promoción institucional

## Slide 3
Identificación del problema, necesidad u oportunidad
La Universidad, como entidad del estado y en aras de la transparencia y la participación ciudadana, debe atender efectivamente las necesidades de comunicación de sus grupos de interés (Docentes – administrativos – estudiantes – egresados - jubilados, externos y aliados estratégicos), no obstante, se ha identificado la necesidad de trabajar en la articulación en los procesos que abarcan la comunicación institucional en sus diferentes niveles: corporativo, organizacional, informativo y movilizador.
39. Gestión de la comunicación y promoción institucional

## Slide 4
Identificación del problema, necesidad u oportunidad
Problema Central | Causas directas | Causas Indirectas
Desarticulación en los procesos que abarcan la comunicación institucional en sus diferentes niveles: corporativo, organizacional, informativo y movilizador. | 1. Desarticulación para la adecuada Gestión de la comunicación y Promoción institucional. | 1.1 Falta de reconocimiento de Gestión de la Comunicación y Promoción Institucional como líder de los procesos comunicativos a nivel institucional. 1.2 Limitación en alcance de tareas o gestión. 1.3 Dependencia de otras áreas institucionales para el desarrollo de tareas propias.
 | 2. Desarticulación para los procesos de comunicación informativa. | 2.1 Contratación directa desde las áreas a profesionales en comunicación sin articulación con GCPI. 2.2 Desatención de las áreas ante los lineamientos establecidos. 2.3 Difusión de contenidos multiplataforma sin el aval de GCPI.
 | 3. Falta de directrices de comunicación interna. | 3.1 Usos inadecuados de múltiples canales para la comunicación Interna. 3.2 Falta de lineamientos claros sobre usos, horarios y modales en la comunicación Interna. 3.3 Desinformación.
 | 4. Multiplicidad en el uso de la imagen institucional. | 4.1 Mal manejo u omisión del manual de marca institucional. 4.2 Contratación directa desde las áreas a profesionales en mercadeo sin articulación con GCPI y el SIC (Sistema Integral de Comunicaciones). 4.3 Presentación por parte de algunos funcionarios de cargos que no corresponden o son inexistente, ante actores internos y externos.
 | 5. Coordinación desarticulada de eventos institucionales. | 5.1 Falta de articulación entre las áreas responsables. 5.2 Falta de claridad en las tareas y alcances de cada responsable. 5.3 Falta de lineamientos claros para la realización de eventos institucionales.
 | Efectos directos | Efectos indirectos
 | 1. Dificultad para articular los procesos comunicativos con el reconocimiento adecuado desde las demás áreas. | 1.1 Falta de gobernabilidad y representatividad para la ejecución de algunas tareas de Gestión de la Comunicación y Promoción Institucional. 1.2 Falta de articulación por desconocimiento del Sistema Integral de Comunicaciones y los alcances de cada componente. 1.3 Gestión de la Comunicación y Promoción Institucional ineficiente.
 | 2. Generación diversa de información sin un lenguaje y parámetros unificados institucionales. | 2.1 Duplicidad en la información que se genera desde la institución. 2.2 Discurso institucional ambiguo. 2.3 Confusión hacia usuarios internos y externos, medios de comunicación y aliados.
 | 3. Falta de optimización en los procesos institucionales derivados de la comunicación interna. | 3.1 Desinformación y desarticulación. 3.2 Irrupciones en los procesos y prolongación en los tiempos. 3.3 Malos entendidos que impactan en el clima laboral.
 | 4. Proyección inadecuada de la imagen institucional. | 4.1 Imagen institucional ambigua. 4.2 Pérdida de reputación institucional. 4.3 Confusión de los grupos de interés.
 | 5. Eventos institucionales no planeados debidamente. | 5.1 Desatención a protocolos institucionales y desorganización. 5.2 Duplicidad en las tareas y reprocesos. 5.3 Poca optimización de recursos.
39. Gestión de la comunicación y promoción institucional

## Slide 5
Descripción del proyecto
Involucrados
Unidades organizacionales: Grupos de valor de la institución (Recursos Informáticos y Educativos, Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información, Gestión del Talento Humano, Gestión de Documentos, Gestión de Calidad, Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario).
Beneficiarios: Rectoría, Facultades, Dependencias administrativas, Vicerrectorías, Estudiantes, Medios de comunicación, entidades gubernamentales, sector productivo, otras universidades, sector comunitario.
Entidades externas a la UTP: Medios de comunicación, entidades gubernamentales del orden local, regional, nacional e internacional; sector productivo, otras universidades, sector comunitario
El proyecto busca fortalecer la articulación en la implementación del Sistema Integral de Comunicaciones de la institución, que permita a la Universidad resolver la necesidad existente, partiendo de un modelo de comunicación pública conformado por cuatro componentes: corporativo (identidad, imagen, posicionamiento de marca), organizacional (flujos de comunicación interna efectiva y eficiente), informativo (generación de información pertinente para difusión en medios de comunicación masivos, tanto internos como externos) y movilizador (eventos y actividades de participación e interacción ciudadana con la institución), que de forma integral, gestione la comunicación y promoción institucional.
39. Gestión de la comunicación y promoción institucional

## Slide 6
Objetivos del proyecto
General
Específicos
Fortalecer los procesos que abarcan la comunicación institucional en sus diferentes niveles: corporativo, organizacional, informativo y movilizador.
Lograr la articulación para la adecuada Gestión de la Comunicación y Promoción Institucional.
Articular los procesos en Comunicación Informativa a nivel institucional a través de lineamientos oficiales y debidamente socializados en todas las áreas.
Estructurar directrices para la Comunicación Organizacional.
Alinear el manejo de la imagen institucional, relaciones públicas y actividades de promoción bajo la Comunicación Corporativa.
Estructurar directrices para la Comunicación Movilizadora.
39. Gestión de la comunicación y promoción institucional

## Slide 7
Planes operativos
Plan operativo | Acciones
Gestión de la Comunicación y Promoción Institucional | Generar acciones que convoquen a las dependencias involucradas a articularse para la adecuada Gestión de la Comunicación y Promoción Institucional. Identificar necesidades comunicativas de la comunidad Universitaria. Hacer seguimiento y articular los cuatro componentes para implementar el Sistema Integral de Comunicaciones.
Gestión de la Comunicación Informativa | Direccionamiento estratégico de Información y campañas comunicativas institucionales. Atención a solicitudes de publicación en los medios de comunicación masiva institucionales. Atención a solicitudes de publicación en medios externos de comunicación masiva. Atención a solicitudes de cubrimientos de eventos institucionales. Realización de productos comunicativos con información institucional. Gestión de contratación de medios de comunicación externos para difusión y publicaciones. Diseñar e Implementar una estrategia de difusión y apropiación de los servicios y actividades realizadas por las diferentes dependencias
Gestión de la Comunicación Organizacional | Direccionamiento y seguimiento al Grupo Técnico de la Comunicación Organizacional UTP. Redacción de funciones y propósitos de la Comunicación Organizacional. Elaboración de manual de lineamientos de la Comunicación Organizacional indicando canales oficiales y modos de empleo. Socialización del manual de lineamientos de la Comunicación Organizacional. Diseño e implementación de una estrategia de difusión del direccionamiento estratégico de la UTP: Misión, Visión, Plan de Gobierno, PEI.
39. Gestión de la comunicación y promoción institucional

## Slide 8
Planes operativos
Plan operativo | Acciones
Gestión de la Comunicación Corporativa | Dar lineamiento para la estrategia de Comunicación Corporativa. Generación de estrategias para posicionar la marca e identidad UTP. Generación de estrategias para promover los programas académicos de la Universidad. Promoción y divulgación de servicios de las dependencias académicas, administrativas y de extensión de la UTP. Gestión de relaciones públicas institucionales. Socialización y capacitación manual de protocolo y relaciones públicas institucionales.
Gestión de la Comunicación Movilizadora | Direccionamiento estratégico de las actividades institucionales enmarcadas en la movilización y participación. Promoción de las iniciativas de rectoría para la presentación de informes, socialización y participación de la comunidad universitaria. Convocatorias para colectivos y comunidad estudiantil con el objetivo de propiciar espacios para publicar en medios disponibles: Universitaria Estéreo, campus informa, Zoom TV, Udiversidad. Promoción de campañas de colectivos institucionales y externos de carácter social, académico, cultural, etc. Participación en comités y colectivos de ciudad (Red universitaria de Risaralda, Pereira Cómo Vamos y Sociedad en Movimiento, Canal Universitario Nacional Zoom TV, Red de Radios Universitarias de Colombia RRUC). Coordinación de eventos institucionales. Diseño e implementación de una estrategia de difusión de la normativa interna y los procesos que de ella derivan: Reglamentos, Estatutos, Acuerdos, Resoluciones, Procesos electorales, Estudios de pertinencia para la creación de programas.
39. Gestión de la comunicación y promoción institucional