## Slide 1
Proyecto
Acompañamiento y seguimiento académico
04
Nota: El portafolio de proyectos se construye de acuerdo con el horizonte de tiempo del período Rectoral (2020 -2023), por lo tanto, se proyectan las metas de los proyectos al año 2024 y una vez se cuente con el programa de gobierno 2024 - 2027 del Rector electo, se realizará el proceso de fortalecimiento del PDI y actualización/formulación de proyectos articulados al nuevo periodo Rectoral

## Slide 2
Código del proyecto | PDI2028 – CEA - 04
Dependencia responsable del proyecto | Vicerrectoría Académica
Pilar de Gestión | Excelencia Académica para la Formación Integral
Programa | Acceso, inserción y acompañamiento estudiantil
Procesos asociados (Sistema Integral de Gestión) | Misionales - Docencia
 | De apoyo – Bienestar Institucional
Factores de calidad institucional a los que apunta el proyecto | 2. Estudiantes
 | 4. Procesos académicos
 | 5. Visibilidad nacional e internacional
 | 9. Bienestar institucional
Otras instancias o dependencias participantes | Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. - Departamento de Matemáticas
Programas a los cuales le aporta indirectamente el proyecto | Gestión curricular
 | Medios, recursos e integración de las TIC en los procesos educativos
 | Acompañamiento integral e inclusión
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los cuales le aporta el proyecto | 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Información general del proyecto
04. Acompañamiento y seguimiento académico

## Slide 3
El estudiante que ingresa por primera vez a la universidad requiere de apoyo y que se le brinde herramientas académicas para su proceso de formación, garantizando el egreso exitoso.
Problema Central | Causas directas | Causas Indirectas
Dificultad para asumir el proceso académico por parte de los estudiantes a nivel de educación superior | 1. Los contenidos curriculares vistos en la educación media no están articulados a los requeridos en la educación superior. | 1.1 Contenidos poco llamativos o de interés del estudiante 1.2 Descontextualización por parte de los estudiantes dentro del proceso académico. 1.3 Deficiencias en los conocimientos previos de los estudiantes que ingresan por primera vez a la Universidad.
 | 2. Dificultad para obtener un promedio aceptable acumulado para aprobar las asignaturas reflejándose en repitencia y rezago de asignaturas vistas en el proceso académico. | 2.1 Indiferencia a la apropiación de conocimiento 2.2 Poco trabajo realizado en la adquisición de conocimiento
 | 3 Deserción y menor tasa de graduación | 3.1 Desinterés para continuar con el proceso académico 3.2 Dificultades y traumatismo para la culminación del proceso académico.
 | Efectos directos | Efectos indirectos
 | 1. 2. Preocupación en el estudiante en la articulación e inserción de los estudiantes a la vida universitaria | 1.1 Los estudiantes traen debilidades en cuanto a las competencias necesarias para el avance en la formación del proceso académico.
 | 2.1 Deserción, repitencia y rezago académico | 2.1 Bajo rendimiento escolar 2.2 Presión en el ambiente académico y familiar 2.3 Incremento en el número de estudiantes por aula
Identificación del problema, necesidad u oportunidad
04. Acompañamiento y seguimiento académico

## Slide 4
El acompañamiento y seguimiento académico consiste en generar, implementar y fortalecer herramientas académicas para acompañamiento y seguimiento académico a los estudiantes de la universidad. Dichas herramientas encaminadas a mitigar los niveles de deserción, repitencia y rezago que se presenta en la Universidad. El proyecto apunta directamente a disminuir los niveles de deserción y mitigar su ocurrencia.
Involucrados
Unidades organizacionales: Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. - Departamento de Matemáticas
Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira
Entidades externas a la UTP: No aplica
Descripción del proyecto
04. Acompañamiento y seguimiento académico

## Slide 5
General
Desarrollar la estrategia de acompañamiento académico orientada a transformarse en el beneficio para el estudiante y así lograr asumir su proceso académico y el egreso oportuno.
Específicos
Proporcionar al estudiante herramientas académicas que sirvan de nivelación de sus competencias en el proceso de formación y lograr su egreso exitoso.
Implementar y desarrollar estrategias de fortalecimiento a los mecanismos de acompañamiento académico para la población estudiantil con el fin de disminuir la repitencia y rezago durante el proceso académico.
Objetivos del proyecto
04. Acompañamiento y seguimiento académico

## Slide 6
Planes operativos
Plan operativo | Acciones
Acompañamiento académico | Está enfocado a desarrollar estrategias de acompañamiento en competencias básicas a los estudiantes que ingresan por primera vez en la Universidad; El objetivo es brindar apoyo a los estudiantes que presentan dificultades en el área de matemáticas y en lectura y escritura, áreas trascendentales que encaminan fuertemente a la excelencia académica. Para ello se cuenta con docentes que manejan las competencias en dichas áreas y quienes atienden a los estudiantes en aulas asignadas para ello de lunes a viernes.
Seguimiento Académico | En este plan operativo se generan análisis del avance en el proceso y participación de los estudiantes en el Acompañamiento académico, a través de análisis estadísticos de los resultados en su proceso académico, así poder realizar intervención directa.
04. Acompañamiento y seguimiento académico